Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа им. Новикова Р.А. с. Ковылино

Чернянского района Белгородской области»

П Р И К А З

2 марта 2011 года                                                                                                                        № 35

Об утверждении плана-графика

образовательного учреждения по

введению ФГОС второго поколения

на ступени начального общего образования

В целях обеспечения эффективного введения  Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

Приказываю:

1. Утвердить план-график образовательного учреждения по введению ФГОС второго поколения на ступени начального общего образования (приложение 1).

2. Осуществлять дальнейшую работу в соответствии с  планом-графиком по введению ФГОС второго поколения на ступени начального общего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего   приказа  оставляю за собой.

Директор школы                                      В.Ф. Съедин

Приложение 1

к приказу от  01.03.2011 № 35

План-график

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. Новикова Р.А. с. Ковылино Чернянского района Белгородской области»

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по переходу на ФГОС | Февраль –август 2011 | Директор школы Съедин В.Ф., замдиректора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Создание рабочих группы по введению ФГОС нового поколения | Март 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Введение новой должностной инструкции учителя начальных классов | Май 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе | Май 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования. | Апрель-июль 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Февраль 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. | Май 2010 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Закупка учебников под ФГОС начального общего образования из федерального перечня | Май-август 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования | Июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с изменением условий труда при переходе на ФГОС | Июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Внесение необходимых изменений в цели начальной ступени школы | Апрель-май 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка учебного плана начальной ступени школы | июнь –июль 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым ФГОС и определение необходимых изменений | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определению необходимых изменений | май –июнь 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению необходимых изменений | Май-июнь 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Обеспечение координации деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы | Март 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Разработка модели дополнительного образования, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | Апрель 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | Июнь –август 2011 | Зам.директора по ВР Дряхлова Л.И. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов с учетом требований ФГОС | Июнь – август 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Заключение договора с базовой опорной школой о предоставлении услуг психолога | Август 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС | Март - апрель 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Разработка плана методических совещаний с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Март 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Изучение степени готовности педагогов к введению ФГОС | До 01.06.2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей, педагогов (при участии базовой опорной школы) | До 31.08.2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение собрания родителей будущих первоклассников | Март 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Май-июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Май-июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Создание на сайте ОУ рубрики по введению ФГОС | Март 2011 | Зам. директора по УВР Сбитнева О.Н. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ ресурсной базы образовательного учреждения для последующей организации внеурочной деятельности | Март 2011 | Зам.директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Анализ материально-технического и методического оснащения образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС. | Март – май 2011 | Зам.директора по УВР Сбитнева О.Н. |
|  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к минимальной оснащенности учебного процесса | Июнь 2011 | Директор школы Съедин В.Ф. |