План

опытно-экспериментальной работы в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа им. Новикова Р.А.

с. Ковылино  Чернянского района Белгородской области»

на 2010-2011  учебный год

Название эксперимента    «Система здоровьесозидающей  деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»

Сроки эксперимента      –   2010-2013 годы

Реализуемый   этап           –  конструктивный

Цель эксперимента  – разработка и запуск эффективной  системы  здоровьесберегающей деятельности  общеобразовательного учреждения  в целостном образовательном процессе.

Основные задачи:

- Изучить состояние проблемы исследования в педагогической теории и практике.

- Разработать с учетом территориальных особенностей систему здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе.

- Определить механизмы (цели, задачи, структуру, содержание, этапы, условия) становления и развития целостной системы здоровьъесозидающей деятельности школы.

- Определить на основании выделенных критериев эффективность сформированной системы  здоровьесозидающей деятельности школы.

- Подготовить методические рекомендации по внедрению в массовую практику системы деятельности школы, направленной на развитие здоровья обучающихся.

| № п/п | Содержание работы | Сроки проведения мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение установочного семинара с педагогическими работниками ОУ. | сентябрь | Съедин В.Ф. |
| 2. | Подготовка методических материалов для проведения диагностики состояния валеологической деятельности школы, по планированию работы, анализу учебных и внеклассных мероприятий, подготовки и проведению педагогического совета, мониторингу, оценки деятельности школы и других | сентябрь- декабрь | Съедин В.Ф. Съедина Е.Н. Гущина В.М. |
| 3. | Диагностика актуального этапа состояния и развития валеологической деятельности в общеобразовательных учреждениях | сентябрь- ноябрь | Съедин В.Ф. Съедина Е.Н. Гущина В.М. Мандрощенко Н.Г. (участковый педиатр) |
| 4. | Обработка диагностических материалов о состоянии валеологической деятельности в общеобразовательных учреждениях | ноябрь-декабрь | Съедин В.Ф. Съедина Е.Н. Гущина В.М. Мандрощенко Н.Г. (участковый педиатр) |
| 5. | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам диагностики состояния и развития валеологической деятельности в общеобразовательном учреждении | декабрь -январь | Съедин В.Ф. Дряхлова Л.И. Гущина В.М. |
| 6. | Планирование опытно-экспериментальной работы в каждом классе по реализации задач ОЭР в соответствии программой опытно-экспериментальной работы школы и ведущими направлениями деятельности; организация текущего контроля за реализацией плана | сентябрь- ноябрь ноябрь-май | Съедин В.Ф. Дряхлова Л.И. |
| 7. | Организация подготовки педагогических и других кадров, обучающихся и родителей к реализации проекта. Организация работы постоянно действующего семинара с педагогами в общеобразовательном учреждении | октябрь- май | Съедин В.Ф. |
| 8. | Формирование и организация работы базовых площадок по ОЭР | сентябрь-июнь |  |
| 9. | Организация работы творческой группы по разработке интегрированной (междисциплинарной) образовательной программы | январь- июнь январь-июнь | Съедин В.Ф. Сбитнева О.Н. Дряхлова Л.И. Съедина Е.Н. Косова Л.Г. |
| 10. | Разработка плана формирующего эксперимента по созданию целостной системы валеологической деятельности в общеобразовательных учреждениях | в течение года | Съедин В.Ф. |
| 11. | 1)Промежуточный отчет об итогах 1-го этапа эксперимента 2)Промежуточный анализ хода и результатов ОЭР в ОУ за 2010-2011 учебный год | январь июнь | Съедин В.Ф. Гущина В.М. Съедина Е.Н. |
| 12. | Участие в научно-практической конференции | июнь | Съедин В.Ф. |
| 13 | Проведение инструктивно-методических совещаний для педагогических работников школы по следующим вопросам: | сентябрь- май | Съедин В.Ф. |
|  | 1) Здоровьесберегающая образовательная деятельность на уроке и ее анализ | декабрь | Сбитнева О.Н. |
|  | 2) Создание здоровьсберегающей образовательной среды в общеобразовательном учреждении | февраль | Съедин В.Ф. |
|  | 3) Система здоровьесберегающей воспитательной работы в школе | март | Дряхлова Л.И. |
|  | 4) Система формирования физического здоровья школьников средствами учебной и внеурочной работы | апрель | Косова Л.Г. |
|  | 5) Мониторинг опытно-экспериментальной работы в школе, здоровья школьников, здоровьесозидающей деятельности школы | май | Съедин В.Ф. Съедина Е.Н. Гущина В.М. |
| 14. | Организация текущей работы по развитию системы здоровьесозидающей деятельности школы | сентябрь- июнь | Съедин В.Ф. Сбитнева О.Н. |

Ожидаемые результаты ОЭР в 2010-2011 учебном году:

- Создание четырехуровневой  структуры управления здоровьесберегающей деятельностью в общеобразовательном учреждении, участвующем в  ОЭР (школьный комитет здоровья;  обновление функциональных обязанностей школьной администрации в соответствии с принципом здоровьецентризма; организация творческих групп  учителей; ученического самоуправления валеологической  направленности).

- Апробация технологии   организации  здоровьесберегающего образовательного процесса на уроке и его анализа.

- Внедрение в учебный процесс отдельных блоков  программы   обучения школьников культуре здоровья.

- Апробация  методики внедрения  междисциплинарной программы  «Здоровье»  в  воспитательный  процесс  школы.