АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« 26 »   августа     2010 г.                                                                 № 576

Об утверждении плана-графика

по подготовке и проведению ГИА

в 2010-2011 учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии в 2010 – 2011 учебном году на основании:

-	Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  № 3266-1;

-	письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.02.2008 № 01-96/08-01 «Рекомендации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования» приказываю:

1. Распределить функции по подготовке и проведению ГИА в Чернянском районе в 2010-2011 учебном году:

1.1. Отделу общего и дошкольного образования, ОМИЦ :

- формируют списки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных;

- создают условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

- обеспечивают доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- организуют в случае необходимости проживание уполномоченных ТЭК, прибывших для организации проведения ГИА;

- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках 
и месте проведения ГИА, подачи апелляций, о результатах 
сдачи ГИА;

- организуют работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

- направляют на обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА;

- составляют методические рекомендации  и аналитические  материалы по результатам ГИА в муниципалитете.

1.2. Общеобразовательные учреждения:

- формируют списки выпускников IX классов;

- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ГИА;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;

- организуют доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

- выдают справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

- осуществляют взаимодействие с управлением образования, ТЭК, БелРЦОКО.

2.	 Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2010-2011 учебном году в Чернянском районе (приложение №1).

3.	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления  образования Поплавскую Л.П.

Начальник                                                Н. Верченко

управления образования

Приложение №1

к приказу управления образования

от « 26 » августа   2010 г. № 576

ПЛАН - ГРАФИК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ В ЧЕРНЯНСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2010 г. – май 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования, общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в Чернянском районе в 2011 году; | сентябрь - октябрь 2010 г. | # Управление образования |
| 1.2. | составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2010-2011 учебном году в Чернянском районе; | сентябрь - октябрь 2010 г. | # Управление образования |
| 1.3. | сбор предварительной информации об учащихся, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2010 – 2011 учебном году; | сентябрь - октябрь 2010 г. | Отдел общего и дошкольного образования |
| 1.4. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период | # Управление образования |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |  |  |
| 2.1. | утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА. | сентябрь – декабрь 2010 г. | # Экономический отдел управления образования |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1. | пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | до 01.04.2011 г. | # Управление образования |
| 3. | # Ознакомление ОУ с нормативно и распорядительной документацией Белгородской области: |  |  |
| 3.1. | Ознакомление с положениями: |  |  |
| 3.1.1. | о территориальной экзаменационной комиссии; | февраль 2011 г | Управление образования |
| 3.1.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2011 г. | Управление образования |
| 3.1.3. | о конфликтной комиссии; | апрель 2011 г. | Управление образования |
| 3.1.4. | об общественных наблюдателях; | апрель 2011 г. | Управление образования |
| 3.1.5. | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА; | апрель 2011 г. | Управление образования |
| 3.2. | Ознакомление с составом: |  |  |
| 3.2.1. | муниципальных координаторов государственной (итоговой) аттестации в IX классах; | до 01.01.2011 г. | Управление образования |
| 3.2.2. | конфликтной комиссии; | до 01.05.2011 г. | Управление образования |
| 3.2.3. | предметных комиссий; | до 01.03.2011 г. | Управление образования |
| 3.2.4. | уполномоченных представителей ТЭК. | до 15.05.2011 г. | Управление образования |
| 3.3. | Ознакомление с: |  |  |
| 3.3.1. | формами бланков ответов участника государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, проводимой с использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов государственной (итоговой) аттестации» в 2011 году; | февраль 2011 г. | Управление образования |
| 3.3.2. | порядком организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме на территории Белгородской области в мае-июне 2011 года; | февраль 2011 г. | Управление образования |
| 3.3.3. | инструкциями для работников ОУ-ППЭ государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов. | апрель 2011 г. | Управление образования |
| 3.3.4. | формой справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Белгородской области с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2011 году | апрель 2011 г. | Управление образования |
| 3.4. | Ознакомление с порядком и схемами: |  |  |
| 3.4.1. | распределения уполномоченных членов ТЭК по ОУ-ППЭ; | до 15.05.2011 г. | # Управление образования |
| 3.4.2. | доставки экзаменационных материалов в МОУО, ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из МОУО, ОУ-ППЭ в БелРЦОКО; | до 15.05.2011 г. | # Управление образования |
| 3.4.3. | распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА по предметам по выбору; | до 01.05.2011 г. | # Управление образования |
| 3.4.4. | аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ. | до 15.05.2011 г. | # Управление образования |
| 4. | # Мероприятия по формированию муниципальной базы данных выпускников IX классов: |  |  |
| 4.1. | организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.2. | подготовка и направление в Федеральный центр тестирования сведений о планируемом числе выпускников. | до 01.03.2011 г. | Управление образования |
| 5. | # Направление на обучение: |  |  |
| 5.1. | специалистов на региональные совещания, научно-методические конференции по вопросу проведения ГИА в 2011 году. | весь период | Управление образования |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 5.3.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2011 г. | Управление образования |
| 5.3.2. | ответственных за проведение ГИА в ОУ; | до 01.03.2011 г. | Управление образования |
| 5.3.3. | членов предметных комиссий; | до 01.03.2011 г. | # Управление образования |
| 5.3.4. | руководителей ОУ-ППЭ; | октябрь – декабрь 2010 г. | # РЦОИ, Управление образования |
| 5.3.5. | организаторов. | до 15.04.2011 г. | # руководители ОУ-ППЭ |
| 5.4. | # Проведение пробного тестирования: |  |  |
| 5.4.1. | на муниципальном уровне все предметы | первая декада декабря 2010 г. | # Управление образования |
| 5.4.2. | на региональном уровне математика | февраль 2011 г. | # департамент, РЦОИ |
| 5.4.3. | на региональном уровне русский язык | март 2011 г. | # департамент, РЦОИ |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА: |  |  |
| 6.1. | мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: | по отдельному плану-графику |  |
| 6.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей департамента, образовательных учреждений, общественности; | весь период | Управление образования, ОУ |
| 6.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным; | весь период | Управление образования, ОУ |
| 6.2. | доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций ГИА; | январь - апрель 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 6.3. | обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА; | февраль - апрель 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 6.4. | организация информационных сайтов и стендов; | весь период | ОУ |
| 6.5. | издание информационных и справочных материалов. | весь период | Управление образования, ОУ |
| II. Этап проведения (май-июнь 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Соблюдение технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.1. | получение и доставка экзаменационных материалов ГИА; | май - июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 1.2. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором; | май-июнь 2011 г | Управление образования, ОУ |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА; | май-июнь 2011 г. | Управление образования |
| 2.2. | контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА, | май-июнь 2011 г. | Управление образования |
| 2.3. | контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, | апрель-июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | итоговых протоколов – в ОУ; | май-июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 1.2. | справки о проведении ГИА; | июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 1.3. | отчетных материалов по анализу результатов ГИА; | июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 1.4. | статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области в 2010 году. | июль 2011 г. | Управление образования, ОУ |